## 1 · BÜTÇE TAKİBİ
BÜTÇE TAKİP TABLOSU · BUDGET CONTROL
MALTEPE / İDEALTEPE — MOBİLYA MAĞAZASI → FONKSİYONEL ANTRENMAN STÜDYOSU · Rev G · 17 Eylül 2026 · Tutarlar KDV hariç
SIRA | İŞ KALEMİ | YÜKLENİCİ / FİRMA | PARA BİRİMİ | BÜTÇE TAHMİNİ DÜŞÜK | BÜTÇE TAHMİNİ YÜKSEK | SÖZLEŞME BEDELİ | KUR | SAPMA % | ÖDENEN | KALAN | AÇIKLAMA
1 | Yikim · Söküm Ve Moloz Atma İşleri̇ | MMK / taşeron | TL | 155794 | 247876 |  | 1 |  |  |  | 6 poz · keşif özeti paket A
2 | Bölme Duvar Ve Alçipan İşleri̇ | Alçıpan taşeronu | TL | 354543 | 450588 |  | 1 |  |  |  | 3 poz · keşif özeti paket B
3 | Şap Ve Tesvi̇ye İşleri̇ | Şap taşeronu | TL | 86050 | 122188 |  | 1 |  |  |  | 5 poz · keşif özeti paket C
4 | Zemi̇n Kaplama Ve Süpürgeli̇k İşleri̇ | Kaplama taşeronu | TL | 254653 | 377585 |  | 1 |  |  |  | 9 poz · keşif özeti paket D
5 | Serami̇k Ve Su Yalitimi İşleri̇ | Seramik taşeronu | TL | 102629 | 152964 |  | 1 |  |  |  | 5 poz · keşif özeti paket E
6 | Asma Tavan Ve Boya İşleri̇ | Tavan/boya taşeronu | TL | 309829 | 466315 |  | 1 |  |  |  | 9 poz · keşif özeti paket F
7 | Doğrama, Cam Ve Ayna İşleri̇ | Doğrama taşeronu | TL | 282732 | 457615 |  | 1 |  |  |  | 12 poz · keşif özeti paket G
8 | Sabi̇t Mobi̇lya İşleri̇ | Marangoz | TL | 173900 | 290500 |  | 1 |  |  |  | 5 poz · keşif özeti paket H
9 | Yangin Güvenli̇k Ve İşaretleme | Yangın firması | TL | 50750 | 84100 |  | 1 |  |  |  | 3 poz · keşif özeti paket I
10 | Şanti̇ye Genel Gi̇derleri̇ | Ana yüklenici | TL | 324314 | 496873 |  | 1 |  |  |  | 4 poz · keşif özeti paket J
11 | Mekanik Tesisat İşleri | Mekanik taşeronu | TL | 540728 | 909501 |  | 1 |  |  |  | 37 poz · M-01…M-07
12 | Elektrik Tesisat İşleri | Elektrik taşeronu | TL | 412220 | 698140 |  | 1 |  |  |  | 36 poz · E-01…E-07
13 | Yüklenici Koordinasyon / Genel Gider ve Kâr | Ana yüklenici | TL | 548666 | 855764 |  | 1 |  |  |  | İnşaat %20 · MEP %10 (referans proje oranları)
14 | Beklenmedik Giderler Payı | — | TL | 539521 | 841501 |  | 1 |  |  |  | %15 · ıslak hacim ve mevcut durum belirsizliği
15 | Mimari Proje Müellifliği ve Ruhsat Dosyası | Proje müellifi mimar | TL | 180000 | 320000 |  | 1 |  |  |  | 1/50 onaylı takım · ruhsat başvurusu — VARSAYIM
16 | Statik ve Tesisat Proje Onayı | Mühendislik büroları | TL | 60000 | 120000 |  | 1 |  |  |  | Gerekirse — VARSAYIM
17 | GSİM Tescil ve Belediye Ruhsat Harçları | Kamu | TL | 45000 | 95000 |  | 1 |  |  |  | Harç ve döner sermaye — VARSAYIM, yerinde teyit edilecek
18 | Spor Ekipmanı (ring, istasyon, kardiyo) | İşverence temin | EUR | 0 | 0 | [5 empty] | İşveren tarafından satın alındı — bütçe dışı
19 | Hareketli Mobilya ve Dekorasyon | Mobilya firması | TL | 85000 | 160000 |  | 1 |  |  |  | Oturma grubu, bitki, aksesuar — VARSAYIM
20 | Tabela, Reklam ve Görsel Kimlik | Reklam firması | TL | 95000 | 185000 |  | 1 |  |  |  | Cephe tabelası + iç yönlendirme
21 | Sigorta Poliçesi (all-risk) | Sigorta | TL | 35000 | 70000 |  | 1 |  |  |  | Tadilat süresi all-risk + 3. şahıs mali mesuliyet
22 | Enerji Aboneliği / Güç Artırımı | Dağıtım şirketi | TL | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | BİLİNMİYOR — mevcut pano gücü tespit edilmeden fiyatlanamaz
TOPLAM (KDV HARİÇ)
KDV (%20)
GENEL TOPLAM (KDV DÂHİL)
SÖZLEŞME BEDELİ ve ÖDENEN sütunları sözleşmeler imzalandıkça doldurulur; SAPMA sütunu bütçe tahmininin ortalamasına göre otomatik hesaplanır. Yabancı para birimli sözleşmelerde KUR sütununa sözleşme kuru yazılır; KALAN sütunu TL karşılığını verir.

## 2 · NAKİT AKIŞI
NAKİT AKIŞI · CASH FLOW
Program süresi 11.0 hafta — paket bazında hakediş dağılımı (%)
SIRA | UYGULAMA PAKETİ | BÜTÇE (orta) | 1. AY | 2. AY | 3. AY | 4. AY | 5. AY | 6. AY | 7. AY | 8. AY
1 | Yikim · Söküm Ve Moloz Atma İşleri̇ | 201835
2 | Bölme Duvar Ve Alçipan İşleri̇ | 402566
3 | Şap Ve Tesvi̇ye İşleri̇ | 104119
4 | Zemi̇n Kaplama Ve Süpürgeli̇k İşleri̇ | 316119
5 | Serami̇k Ve Su Yalitimi İşleri̇ | 127797
6 | Asma Tavan Ve Boya İşleri̇ | 388072
7 | Doğrama, Cam Ve Ayna İşleri̇ | 370173
8 | Sabi̇t Mobi̇lya İşleri̇ | 232200
9 | Yangin Güvenli̇k Ve İşaretleme | 67425
10 | Şanti̇ye Genel Gi̇derleri̇ | 410594
11 | Mekanik Tesisat İşleri | 725114
12 | Elektrik Tesisat İşleri | 555180
13 | Yüklenici Koordinasyon / Genel Gider ve Kâr | 702215
14 | Beklenmedik Giderler Payı | 690511
15 | Mimari Proje Müellifliği ve Ruhsat Dosyası | 250000
16 | Statik ve Tesisat Proje Onayı | 90000
17 | GSİM Tescil ve Belediye Ruhsat Harçları | 70000
18 | Spor Ekipmanı (ring, istasyon, kardiyo) | 0
19 | Hareketli Mobilya ve Dekorasyon | 122500
20 | Tabela, Reklam ve Görsel Kimlik | 140000
21 | Sigorta Poliçesi (all-risk) | 52500
22 | Enerji Aboneliği / Güç Artırımı | 0
AYLIK NAKİT İHTİYACI (TL)
KÜMÜLATİF
Her satırda aylık gerçekleşme yüzdeleri toplamı %100 olmalıdır. Sarı hücreler iş programına göre doldurulur; aylık nakit ihtiyacı ve kümülatif eğri otomatik hesaplanır.